**План мероприятий**

**по подготовке и проведению Года театра в Свердловской области**

**Свердловская область**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятия** | **Краткое описание проекта** | **Сроки исполнения** | **Ответственные исполнители** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Организационные мероприятия** | | | | |
| 1. | Утверждение состава организационного комитета по подготовке и проведению Года театра в Свердловской области | Утверждение состава организационного комитета по подготовке и проведению Года театра в Свердловской области | 3 квартал 2018 года | Министерство культуры Свердловской области |
| 2. | Проведение первого заседания организационного комитета по подготовке и проведению Года театра в Свердловской области с участием Губернатора Свердловской области  Е.В. Куйвашева | Проведение первого заседания организационного комитета  по подготовке и проведению Года театра в Свердловской области с участием Губернатора Свердловской области  Е.В. Куйвашева | 3 квартал 2018 года | Министерство культуры Свердловской области |
| 3. | Утверждение Плана мероприятий по подготовке и проведению Года театра  в Свердловской области | Утверждение Плана мероприятий по подготовке и проведению Года театра  в Свердловской области в ходе первого заседания организационного комитета  по подготовке и проведению Года театра в Свердловской области с участием Губернатора Свердловской области  Е.В. Куйвашева | 3 квартал 2018 года | Министерство культуры Свердловской области |
| 4. | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению Года театра в Свердловской области | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению Года театра в Свердловской области | Ежеквартально | Министерство культуры Свердловской области |
| 5. | Утверждение составов организационных комитетов по подготовке и проведению Года театра в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области | Утверждение составов организационных комитетов по подготовке и проведению Года театра в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области | 3–4 квартал 2018 года | Органы местного самоуправления |
| 6. | Утверждение Планов мероприятий по подготовке и проведению Года театра на территории муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | Утверждение Планов мероприятий по подготовке и проведению Года театра на территории муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 3–4 квартал 2018 года | Органы местного самоуправления |
| **II. Гастрольная деятельность, творческие встречи** | | | | |
| 7. | Организация и проведение гастролей ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии» в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области | Гастроли ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии» в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, с большим успехом прошли в 2016 году. Аналогичный проект планируется к проведению в 2019 году | 2–3 квартал 2019 года | Министерство культуры Свердловской области  ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии» |
| 8. | Организация и проведение гастролей ведущих россий-ских театров и государст-венных театров Свердлов-ской области в рамках прое-кта «Большие гастроли» | Организация и проведение гастролей государственных театров Свердловской области в рамках проекта «Большие гастроли» | В течение 2019 года | «Федеральный центр под-держки гастрольной деяте-льности», Министерство культуры Свердловской области, театры Свердловской области |
| 9. | Организация и проведение обменных гастролей ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы» и МАУК «Театр драмы г. Каменска-Уральского» | Организация и проведение обменных гастролей | 2 квартал 2019 года | Министерство культуры Свердловской области  ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы»  Управление культуры города Каменска-Уральского  МАУК «Театр драмы г. Каменска-Уральского» |
| 10. | Организация и проведение обменных гастролей государственных и муниципальных театров Свердловской области | Организация и проведение обменных гастролей муниципальных театров Свердловской области за счет предоставления грантов из бюджета Свердловской области | В течение 2019 года | Министерство культуры Свердловской области  Органы местного самоуправления  Муниципальные театры Свердловской области |
| 11. | Организация встреч актеров ведущих театров Свердловской области с жителями муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | Организация встреч актеров ведущих театров Свердловской области с жителями муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | В течение 2019 года | Министерство культуры Свердловской области  Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» (Всероссийское театральное общество)»  Государственные  и муниципальные театры Свердловской области |
| **III. Фестивали, конкурсы** | | | | |
| 11. | Организация и проведение XV юбилейного фестиваля «Реальный театр» | Фестиваль проводится с 1990 года. По предложению Министерства культуры Российской Федерации в 1994 году ему присвоен статус Всероссийского. За время своего существования «Реальный театр» заслужил репутацию одного из самых серьёзных и интересных российских театральных фестивалей. | 3 квартал 2019 года | Министерство культуры Свердловской области  Управление культуры Администрации города Екатеринбурга  МАУК «Екатеринбургский театр юного зрителя» |
| 12. | Организация и проведение Свердловского областного конкурса театральных работ и фестиваля «Браво!» | Свердловский областной конкурс на лучшую театральную работу года и фестиваль «Браво!» традиционно проводится в конце каждого театрального сезона, подводя театральные итоги минувшего календарного года. В конкурсе и фестивале принимали участие профессиональные театры Екатеринбурга и Свердловской области. «Браво!» – крупное событие в культурной жизни Екатеринбурга и Свердловской области, которое охватывает деятельность более 30-ти профессиональных театров разных жанровых направлений, включая драматические и музыкальные, театры кукол и современного танца. | 2 квартал 2019 года | Министерство культуры Свердловской области  Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» (Всероссийское театральное общество)» |
| 13 | «Театральная дюжина» | Возобновление ранее проводимого Открытого общегородского фестиваля детских театров. | 1 квартал 2019 года | Управление культуры Администрации города Екатеринбурга  МАУК «Екатеринбургский театр юного зрителя» |
| 14. | «Золотая кочерыжка» | Областной фестиваль-конкурс театральных капустников | 2 квартал 2019 года | Управление культуры Администрации города Нижний Тагил  МБУК «Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка» |
| 15. | «Театралиада 2019» | Спартакиада театров Свердловской области | 1 квартал 2019 года | Управление культуры Администрации города Нижний Тагил  МБУК «Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка» |
| 16. | Организация и проведение V городского фестиваля «Золотой ключик» | Для детских театральных коллективов образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования | 2 квартал 2019 года | Управление культуры Администрации города Нижний Тагил  МБУК «Нижнетагильский театр кукол» |
| 17. | Организация и проведение  II городского фестиваля «Золотой ключик +» | Для детских театральных коллективов образовательных организаций, реализующих программы начального школьного образования | 4 квартал 2019 года | Управление культуры Администрации города Нижний Тагил  МБУК «Нижнетагильский театр Кукол» |
| 18. | Организация и проведение IX межрегионального фестиваля «Ирбитские подмостки» | Фестиваль создан для укрепления театрального пространства уральского региона и субъектов Российской Федерации, для обмена профессиональным опытом среди художественно-артистического сообщества театров малых городов и ведущих региональных театров. | 3 квартал 2019 года | Управление культуры, физической культуры и спорта Муниципального образования город Ирбит  МБУК «Ирбитский драматический театр им. А.Н. Островского». |
| 19. | Организация и проведение фестиваля ландшафтного театра «Ирбея» в рамках проведения межрегиональной ярмарки-выставки «Ирбитская ярмарка» | Освоение архитектурно-исторической среды в системе театра пространственных метафор. Проведение фестиваля ландшафтного театра в городе Ирбите в рамках проведения традиционной ярмарки является уникальным явлением в культурной жизни всего уральского региона, дополняя собой уже существующие фестиваль «Ирбитские подмостки». | 2 квартал 2019 года | Управление культуры, физической культуры и спорта Муниципального образования город Ирбит  МБУК «Ирбитский драматический театр им. А.Н. Островского». |
| 20. | «Место действия» интерактивная театральная программа | Общегородской праздник, посвященный Году театра и закрытию театрального сезона. Мероприятие состоится на открытой площадке с привлечением коллективов театров города Новоуральска | 2 квартал 2019 года | Отдел культуры Администрации Новоуральского городского округа  МБУК «Театра музыки, драмы и комедии»  МБУК «Новоуральский театр кукол» |
| 21. | Театральная фиеста «День театра в год театра» | Праздник, посвященный Международному дню театра и Году театра в России: представление в жанре «капустника», театральные игры, сюрпризы, «живая» музыка. | 1 квартал 2019 года | Управление культуры города Каменска-Уральского  МАУК «Театр драмы г. Каменска-Уральского» |
| 22. | Городской театральный конкурс  «Жемчужина Эдельвейса» | Совместное проведение мероприятия МБУ Серовский театр драмы им.А.П. Чехова и МБУ ДО Центр детский подростковый «Эдельвейс».  Коллектив клуба предоставляет на конкурс театральную постановку по установленной тематике. Обязательно наличие музыкального оформления, декораций и костюмов. | 1–2 квартал  2019 года | Управление культуры и молодежной политики Серовского городского округа  МБУ ДО Центр детский подростковый «Эдельвейс»,  МБУ Серовский театр драмы им. А.П. Чехова |
| 23. | Фестиваль любительских театральных коллективов | Совместное проведение мероприятия МБУ Серовский театр драмы им.А.П. Чехова и МБУК «Городской Дом культуры».  Фестиваль проводится среди любительских объединений сельских клубов и Домов культуры МБУК «Городской Дом культуры» | 1–2 квартал 2019 года | Управление культуры и молодежной политики Серовского городского округа  МБУК «Городской Дом культуры»  МБУ Серовский театр драмы им.А.П. Чехова |
| 24. | Всероссийский конкурс современной драматургии «РЕМАРКА» | Конкурс современной драматургии «РЕМАРКА» проходит в Москве в марте и апреле каждого года. Этот конкурс стал значительным в профессиональной среде и итоги публикуются на сайте конкурса. Достигнута договоренность с организатором данного конкурса Олегом Липовецким провести в Серове в течение трех дней читки, возможно создание эскизов с привлечением молодых режиссеров из столицы или Екатеринбурга 6 пьес написанных авторами в период 2018-2019 года. | 3 квартал  2019 года | Управление культуры и молодежной политики Серовского городского округа  МБУ Серовский театр драмы им. А.П. Чехова |
| 25. | Областной театральный фестиваль «Другой театр» | В связи с переездом театра на новую площадку в здание Дома культуры железнодорожников планируется провести театральный фестиваль с привлечением профессиональных театров области и возможно 2-3 коллективов из других областей и городов, чтобы показать серовскому зрителю и зрителям близлежащих городов разные жанры театрального искусства, современный танец, оперу, балет, документальный и социальный театр. В рамках Фестиваля провести образовательную программу со встречами и лекциями о современном театре ведущих деятелей в этой профессиональной сфере. | 4 квартал 2019 года | Управление культуры и молодежной политики Серовского городского округа  МБУ «Серовский театр драмы им. А.П. Чехова» |
| 26. | Фестиваль моноспектаклей Екатеринбургского государственного театрального института | Фестиваль моноспектаклей Екатеринбургского государственного театрального института | В течение 2019 года | Министерство культуры Свердловской области  ФГБОУ ВО «Екатеринбургский государственный театральный институт» |
| 27. | Фестиваль лучших спектаклей театров Уральского федерального округа | Фестиваль лучших спектаклей театров Уральского федерального округа | В течение 2019 года | Министерство культуры Свердловской области  Государственные и муниципальные театры Уральского федерального округа |
| **III. Выставки, издательская деятельность** | | | | |
| 28. | Выпуск памятного альбома, посвященного 80-летию со дня рождения народной артистки РФ Галины Умпелевой | Издание, посвященное советской и российской актрисе театра и кино, педагогу, народной артистке РСФСР | 2 квартал 2019 года | Министерство культуры Свердловской области  ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы» |
| 29. | Издание книги Ксении Шалобаевой «Каменский театр: перекресток судеб» | Книга об истории каменского театра. Автор – каменский журналист, поэт, член Союза писателей России  К. Шалобаева, художник-оформитель Альберт Сайфулин (г. Екатеринбург). | 1 квартал 2019 года | Управление культуры города Каменска-Уральского  МАУК «Театр драмы г. Каменска-Уральского» |
| 30. | Выставка работ театральных фотохудожников | Выставка работ театральных художников, освященных ярким событиям, театральным премьерам | 1 квартал 2019 года | Министерство культуры Свердловской области  ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы» |
| 31. | Выставка «Куклы мира в гости к нам» | К 90-летию UNIMA. Экспозиция в ГСИ на Ленина,8  Участвуют 8 стран | Время проведения уточняется | Управление культуры Администрации города Екатеринбурга  МАУК «Екатеринбургский театр кукол» |
| 32. | Городская выставка творческих работ учащихся Серовской детской художественной школы «Волшебный мир театра» | Совместное проведение мероприятия МБУ Серовский театр драмы им. А.П. Чехова и МБУ ДО Серовская детская художественная школа  им. С.П. Кодолова  Экскурсии в театр «Мир «Закулисья»  Посещение спектаклей и выполнение творческих работ по темам просмотренных спектаклей.  Посещение музейных экспозиций, посвященных Году театра. | 2018–2019 учебный год | Управление культуры и молодежной политики Серовского городского округа  МБУ ДО «Серовская детская художественная школа им. С.П. Кодолова»  МБУ «Серовский театр драмы им. А.П. Чехова» |
| **IV. Юбилейные и торжественные мероприятия** | | | | |
| 33. | Церемония торжественного открытия Года театра в Свердловской области | Торжественное мероприятие, посвященное открытию Года театра в Свердловской области | 1 квартал 2019 года | Министерство культуры Свердловской области |
| 34. | Празднование юбилея МАУК «Екатеринбургский театр юного зрителя» | Организация и проведение юбилейных мероприятий | В течение 2019 года | Управление культуры Администрации города Екатеринбурга  МАУК «Екатеринбургский театр юного зрителя» |
| 35. | Юбилейный концерт в рамках празднования  75-летия Нижнетагильского театра кукол  для городской общественности | Концертная программа, посвященная 75-летию театра кукол и Году театра в России | Июнь 2019 года | Управление культуры Администрации города Нижний Тагил  МБУК «Нижнетагильский театр кукол» |
| 36. | Праздничный вечер, посвященный 95-летию труппы каменского театра | Праздник с приглашением зрителей и гостей – коллег, с представлением на сцене, поздравлениями. | 3 квартал 2019 года | Управление культуры города Каменска-Уральского  МАУК «Театр драмы  г. Каменска-Уральского» |
| 37. | «Рубиновый» юбилей Краснотурьинского театра кукол | Торжественный вечер, посвященный 40-летию театра и праздничный концерт, выставка в Краснотурьинском краеведческом музее «Страницы истории Краснотурьинского театра кукол» | 2 квартал 2019 года | Управление культуры городского округа Краснотурьинск  МАУК ГО Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол» |
| 38. | Церемония торжественного закрытия Года театра  в Свердловской области | Торжественное мероприятие, посвященное окончанию Года театра в Свердловской области | 4 квартал 2019 года | Министерство культуры Свердловской области |
| **V. Научная и просветительская деятельность** | | | | |
| 39. | Организация и проведение научно-практической конференции совместно  с ФГБОУ ВО «Екатеринбургский государственный театральный институт» | Научно-практическая конференция для специалистов в сфере театрального искусства, театроведения, театрального менеджмента. | 4 квартал 2019 года | Министерство культуры Свердловской области  ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы» |
| 40. | Создание цикла телевизионных программ о выдающихся деятелях театрального искусства Свердловской области и театрах Свердловской области | Телевизионные программы о выдающихся деятелях театрального искусства Свердловской области, государственных и муниципальных театрах Свердловской области | В течение 2019 года | Министерство культуры Свердловской области |
| 41. | Организация и проведение семинара творческой молодежи | Ежегодная серия мастер-классов и других методических мероприятий для представителей театральной молодежи, проводимая в целях повышения их профессионального уровня |  | Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» (Всероссийское театральное общество)» |
| 42. | Организация работы секции «Театр» в рамках деловой программы Культурного форума Уральского федерального округа | В 2019 году планируется проведение первого Культурного форума Уральского федерального округа. В настоящее время утверждается его концепция | 2 квартал 2019 года | Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе  Министерство культуры Свердловской области  Проектный офис |
| **VI. Укрепление материально-технической базы театров Свердловской области** | | | | |
| 43. | Проведение капитального ремонта МАУК «Екатеринбургский театр кукол» | 1. Проведение капитального ремонта МАУК «Екатеринбургский театр кукол»  2. Создание арт-объекта «Кинетический театр «Время чудес» | 2019–2020 годы | Министерство культуры Российской Федерации  Министерство культуры  Свердловской области  Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» |
| 3. Оснащение театра технологическим оборудованием для работы в период капитального ремонта  в режиме «передвижного театра» | 2019 год |
| 44. | Проведение капитального ремонта МБУК «Нижнетагильский театр кукол» | Проведение капитального ремонта МБУК «Нижнетагильский театр кукол» | 2019–2020 годы | Министерство культуры Российской Федерации  Министерство культуры  Свердловской области  Администрация города Нижний Тагил |
| 45. | Проведение работ по ремонту и реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба купца С.Е. Тупикова»  («Дом актера») | Проведение работ по ремонту  и реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба купца С.Е. Тупикова» («Дом актера»). | В течение 2019 года | Министерство культуры  Свердловской области  Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» (Всероссийское театральное общество)» |
| 46. | Укрепление материально-технической базы ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии», ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы» | Укрепление материально-технической базы ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии», ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы» | В течение 2019 года | Министерство культуры Свердловской области  ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии»  ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы» |
| 47. | Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек за счет федеральной субсидии на условиях софинансирования из бюджета Свердловской области и бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 1–2 квартал 2019 года | Министерство культуры Российской Федерации  Министерство культуры Свердловской области  Органы местного самоуправления |
| 48. | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров за счет федеральной субсидии на условиях софинансирования из бюджета Свердловской области и муниципальных бюджетов | 1–2 квартал 2019 года | Министерство культуры Российской Федерации  Министерство культуры Свердловской области  Органы местного самоуправления |